**采购需求**

**一.采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| 1 | 2024温州肯恩大学毕业典礼服务 | 1项 | 270000 |  |

**二.商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）**

|  |  |
| --- | --- |
| **付款方式** | ▲中标人完全全部服务并通过采购人验收合格后7个工作日内支付。注：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。 |
| **履约保证金** | 无 |
| **验收标准** | 合同期满或者履行完毕后，采购人收到中标人提交的验收申请后，由采购人组织专家和用户代表，按照采购文件要求、投标文件、合同条款和实际应用效果对项目进行验收，验收费用由中标人承担（包括专家费（如有）等）。因中标人原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由中标人承担。 |

1. **技术要求**

（一）舞台设计制作要求：

（1）主舞台：钢结构舞台要适合典礼及节目穿插使用；要稳固安全，不能发生摇晃、或者发出异响等现象；如果进行改造，则活动结束后要恢复原样。

（2）其它要求：

A．所有使用的电线、电缆必须采用国家免检产品，电路变电箱、控制箱须安装在比较方便检修地方（且须有专人负责）。各类连线不能裸露在地面，应有专用材料遮盖。

B．所使用的搭建材料均须达到国家规定的环保质量要求及标准，不得在搭建验收前后散发刺激性或令人不快的气味。

C．舞台两侧配置一定数量的灭火器。

（3）舞台效果图：投标人须根据采购需求提交2024届毕业典礼舞台和灯光效果图：整个会场的俯视图至少1张、舞台正面视图至少1张和灯光效果图至少2张。

（二）活动执行：

（1）根据采购人的活动流程以及要求执行。

（2）根据采购人提供现场设备所需的操作人员。

（3）毕业典礼相关情况：

1. 演出时间： 2024年06月07 日14:00-18:00
2. 演出地点：[温州瓯海奥体中心](http://www.baidu.com/link?url=lmY6ZRPi9IvRmCYFhi40uRjsnfBU6mYNh6Oa__DZeRb3-MV2OGh0FA7AgWa75p4BhujET9tay3w_Mud_L3jjxyQBOZXp8Mdor7WFCBOVLTTpUeE0Hlyr9TNZevopY3Z8Nlm2l58xS4PTMuoFpznwgRnHUlcN7Hmu5C6mz5UbaaWUmKN7Nf1BUtWKLVQb2iID" \t "https://www.baidu.com/_blank)-体育馆
3. 参加观众：市领导、学校领导、师生代表、家长代表、校友代表、全体毕业生等，不少于3000人，以实际人数为准。
4. 持续时间：240分钟左右
5. 舞美要求：室内搭台
6. 现场禁忌：火、吸烟
7. 时间进程：

1）2024年06月05日20:00前搭建完成，2024年06月07日之前场地内包含1035把椅子全部按要求摆放到位；

2）彩排计划2次，预计2024年06月05日20:00和2024年06月06日上午，具体以采购人规定时间为准；

3）设备的现场调试、音响系统的使用、调音师、LED调试及技术员在彩排以及正式使用期间需全程参加；

4）2024年06月07日14:00开始正式使用至18:00止；

5）2024年06月08日上午07:00前清场完毕；

若由于其他特殊情况发生导致项目实施时间需调整，投标人需根据采购人通知的时间安排及时调整进度，完成前期各项进度。

1. 典礼内容及形式：

（1）典礼为主，辅以曲目演（唱）奏；

（2）舞台设发言席1个；

（3）学校领导主持人1名和教师主持人3名；

（4）校长及嘉宾、学生、代表依次致辞、发言，穿插合唱团演唱环节；

（5）设置LED大屏幕，满足现场直播及播放VCR功能（切换流畅）。

（6）主要流程：视频播放，毕业典礼入场仪式，主持人介绍领导、嘉宾；主持人宣布典礼开始，奏唱国歌；温州市领导致辞；校长发言；嘉宾发言；毕业生代表发言；文艺节目；颁发卷轴；校友会会长致辞；全体起立，奏唱校歌。

（三）投入设备名称及主要技术要求**（不得低于以下要求）**，请供应商在响应文件内详细列明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **数量** | **单位** |
| **1**  | 音响 | 全频列线阵 |  | 16  | 只 |
| **2**  | 超低频音箱 |  | 8  | 只 |
| **3**  | 反听全频音箱 |  | 6  | 只 |
| **4**  | 补声音响音箱 |  | 8  | 只 |
| **5**  | 数字调音台 |  | 1 | 台 |
| **6**  | 无线双通道接收机 |  | 3 | 只 |
| **7**  | 无线手持麦克风 |  | 6 | 台 |
| **8**  | 音乐播放器 |  | 1 | 台 |
| **9**  | 鼓麦 |  | 1 | 套 |
| **10**  | 电容麦克风 |  | 6 | 只 |
| **11**  | 头戴话筒 |  | 10 | 只 |
| **12**  | 线材 |  | 1 | 批 |
| **13**  | 灯光 | 电脑切割灯 |  | 35  | 台 |
| **14**  | 电脑光束灯 |  | 50  | 台 |
| **15**  | LED平板灯 |  | 20  | 台 |
| **16**  | 追光灯 |  | 2  | 台 |
| **17**  | LED灯 |  | 100  | 台 |
| **18**  | 特效烟雾机 |  | 2  | 台 |
| **19**  | 气柱 |  | 4  | 台 |
| **20**  | 彩带机 |  | 2  | 台 |
| **21**  | 灯控台 |  | 1  | 台 |
| **22**  | 观众灯 |  | 8  | 台 |
| **23**  | LED屏幕 | 高清LED显示屏 | ≤P3 | 80  | 平方 |
| **24** | 两侧直播高清LED显示屏 | 按照实际舞美效果提供 |  |  |
| **25**  | 两侧造型高清LED显示屏斜角 |  | 60  | 平方 |
| **26**  | 视频控台 |  | 1  | 台 |
| **27**  | 视频服务器 |  | 2  | 台 |
| **28**  | 定制舞台 | 舞台：以实际效果为准 厚加绒地毯、台阶制作。 | 木工现场制作 | 80  | 平方 |
| **29**  | 加厚地毯（按照实际舞美效果提供） | 800  | 平方 |
| **30** | 雷亚架舞台结构 | 400  | 平方 |
| **31** | 舞台反看设备 | 2 | 套 |
| **32** | 雷亚架背景结构 | 1220  | 平方 |
| **33** | 控台区 | 围挡 | 围挡 | 1  | 项 |
| **34** | 地面保护 | PVC地面保护板 | 舞台搭建保护场馆地面 | 1  | 项 |
| **35** | 椅子1 | 折叠椅 | 白色 | 1000  | 张 |
| **36** | 椅子2 | 折叠椅 | 黑色 | 35  | 张 |

特别提示：

**以上设备租赁种类、数量为预估量，投标人应根据具体的毕业典礼设计方案提供详细的舞台搭建材料及相关设备的详细清单，并注明材料的品牌、产地、规格型号、单价、数量和整个投标报价的成本分析，由此产生的费用不作调整。**

**四、其他**

**1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。**

**2.带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，否则视为投标无效。**

**3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。**

**4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。**